## AOA
Paths:
1→2→3→4→5→6 | 33 months
1→2→3→5→6 | 37 months
1→2→4→5→6 | 24 months
1→3→4→5→6 | 27 months
1→3→5→6 | 31 months
1→4→5→6 | 25 months
Critical paths: 1→2→3→5→6
Critical tasks: A, B, F, I
Duration of the project: 37 months
A=4
1
2
C=4
4
D=12
3
B=6
E=10
G=7
5
F=24
H=10
6
I=3

## PDM
ES | Task | EF
LS | Dur | LF
Task
Dur
|  |  | 0 | C | 4 |  |  |  | 10 | F | 34
|  |  | 6 | 4 | 10 |  |  |  | 10 | 24 | 34
0 | Start | 0 | 0 | A | 4 | 4 | B | 10 | 10 | E | 20 |  |  |  | 34 | I | 37 | 37 | End | 37
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | 10 | 24 |  |  |  | 34 | 3 | 37 | 37 | 0 | 37
|  |  | 0 | D | 12
|  |  | 12 | 12 | 24 |  |  |  | 4 | G | 11
[9 empty] | 17 | 7 | 24
[12 empty] | 20 | H | 30
|  | Critical tasks: A, B, F, I | [9 empty] | 24 | 10 | 34
Critical paths: A → B → F → I
Duration of the project: 37 months

## ReduceTime
Critical tasks: A, B, F, I
[10 empty] | ES | Task | EF |  |  |  | Critical paths: A → B → F → I
[10 empty] | LS | Dur | LF |  |  |  | Duration of the project: 37 months
Task
Dur
[13 empty] | 0 | C | 4 |  |  |  |  | 7 | F | 26
[13 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  |  | 7 | 19 | 26
[10 empty] | 0 | Start | 0 | 0 | A | 2 |  | 2 | B | 7 | 7 | E | 16 |  |  |  | 26 | I | 28 | 28 | End | 28
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 16 |  |  |  | 26 | 2 | 28 | 28 | 0 | 28
Algorithm:
No. | Tasks | Reduce time | Cost | Note | [8 empty] | 0 | D | 12
1 | I | 1 | 3 | I gets minimum time | Task | A | B | F | I |  |  |  | 4 | 12 | 16 |  |  |  |  | 2 | G | 9
2 | A | 2 | 10 | A gets minimum time | Cost | 5 | 19 | 13 | 3 | [10 empty] | 9 | 7 | 16
3 | F | 4 | 52 | New critical path | 1. Chọn I (công việc găng có chi phí thấp nhất) và rút ngắn I 1 tháng.
4 | E+F | 1 | 18 | F gets minimum time | [18 empty] | 16 | H | 26
5 | B | 1 | 19 | B gets minimum time | Task | A | B | F | [14 empty] | 16 | 10 | 26
| Total | 9 | 102 |  | Cost | 5 | 19 | 13
2. Chọn A (công việc găng có chi phí thấp thứ hai) và rút ngắn A 2 tháng.
[5 empty] | Task | B | F
[5 empty] | Cost | 19 | 13
3. Chọn F (công việc găng có chi phí thấp thứ ba) và rút ngắn F 4 tháng.
[5 empty] | New critical paths: |  |  | A → B → F → I
A → B → E → H → I
[5 empty] | Task | B | E+F | F+H
[5 empty] | Cost | 19 | 18 | 20
4. Chọn E+F và rút ngắn E+F 1 tháng.
[5 empty] | Task | B
[5 empty] | Cost | 19
5. Chọn B và rút ngắn B 1 tháng.

## Ex8_AOA
Paths
1→2→3→5→6→7 | 26 | days
1→2→3→6→7 | 21 | days
1→2→4→5→6→7 | 21 | days
Critical path: 1→2→3→5→6→7
Critical activities: A, B, E, G, H
Duration of the project: 26 days
F=4
1
2
A=3
3
4
B=5
C=3
6
5
D=11
E=7
H=2
G=9
7

## Ex8_PDM
ES | Task | EF
LS | Dur | LF
Task
Dur
Critical tasks: A, B, E, G, H
Critical paths: A → B → E → G → H
Duration of the project: 26 days

## Ex8_Gantt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
A
B
C
D
E
F
G
H

## Ex8_ReduceTime
[12 empty] | ES | Task | EF
[12 empty] | LS | Dur | LF
Task
Dur
Critical tasks: A, B, E, G, H
Critical paths: A → B → E → G → H
Duration of the project: 26 days
| Rút ngắn 8 ngày |  |  |  | Algorithm:
No. | Task | Reduce time | Cost | Note | Task | A | B | E | G | H
1 | G | 2 | 8 | G gets minimum time | Cost | 17 | 7 | 9 | 4 | 3
2 | B | 2 | 14 | B gets minimum time | 1. H không thể rút ngắn được do đã đạt thời gian tối thiểu. | [16 empty] | 6 | D | 16
3 | E | 3 | 27 | New critical path | [17 empty] | 6 | 10 | 16
4 | C+D+E | 1 | 16 | C and E get minimum time | Task | A | B | E | G
[5 empty] | Cost | 17 | 7 | 9 | 4 | [9 empty] | 3 | B | 6 | [6 empty] | 16 | H | 18 | 18 | End | 18
| Total | 8 | 65 |  | 2. Chọn G và rút ngắn G 2 tháng. | [13 empty] | 3 | 3 | 6 | [6 empty] | 16 | 2 | 18 | 18 | 0 | 18
[22 empty] | 6 | E | 9
[5 empty] | Task | A | B | E | [13 empty] | 6 | 3 | 9
[5 empty] | Cost | 17 | 7 | 9 |  |  | 0 | Start | 0 |  |  | 0 | A | 3 | [6 empty] | 9 | G | 16
[5 empty] | 3. Chọn B và rút ngắn B 2 tháng. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 9 | 7 | 16
[5 empty] | Task | A | E | [11 empty] | 3 | C | 5 | 5 | F | 9
[5 empty] | Cost | 17 | 9 | [11 empty] | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9
4. Chọn E và rút ngắn E 3 tháng.
[5 empty] | Critical paths: |  |  | A → B → E → G → H |  |  |  | A | B | E | G | H
[8 empty] | A → B → D → H |  |  |  | A | B | D |  | H
[8 empty] | A → C → F → G →H |  |  |  | A | C | F | G | H
[5 empty] | Task | A | E+D+C | E+D+F
[5 empty] | Cost | 17 | 16 | 22
5. Chọn E+D+C và rút ngắn E+D+C 1 tháng.

## Ex8_Gantt_Reduce
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
A
B
C
D
E
F
G
H

## Ex9_AOA
Paths:
1→2→3→6→9→11 |  | 22 | weeks
1→2→6→9→11 |  | 28 | weeks
1→2→4→7→6→9→11 |  | 26 | weeks
1→2→5→8→9→11 |  | 28 | weeks
1→2→5→8→10→11 |  | 26 | weeks
Critical paths: | 1→2→6→9→11
1→2→5→8→9→11
Critical tasks: | A, E, H, I, J, K
Duration of project: 28 weeks
1
2
A=2
4
5
3
B=3
D=3
E=12
J=7
6
C=3
7
F=2
G=5
9
H=4
8
K=9
X=0
10
M=3
N=5
11
I=10

## Ex9_PDM
[10 empty] | 2 | B | 5 | 5 | C | 8
ES | Task | EF | [7 empty] | 8 | 3 | 11 | 11 | 3 | 14
LS | Dur | LF
| Task | [8 empty] | 2 | D | 5 | 5 | F | 7 | 7 | G | 12 | 14 | H | 18
| Dur | [8 empty] | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 14 | 14 | 4 | 18
|  |  | 0 | Start | 0 |  | 0 | A | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | E | 14
[10 empty] | 2 | 12 | 14 | [9 empty] | 18 | I | 28 | 28 | End | 28
[22 empty] | 18 | 10 | 28 | 28 | 0 | 28
[10 empty] | 2 | J | 9 |  |  |  | 9 | K | 18
[10 empty] | 2 | 7 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 18
.
Critical tasks: A, E, H, I, J, K
|  |  | Critical paths: |  |  | A→E→H→I
[6 empty] | A→J→K→I | [12 empty] | 18 | M | 21 | 21 | N | 26
|  |  | Duration of project: 28 weeks | [15 empty] | 20 | 3 | 23 | 23 | 5 | 28

## Ex9_Gantt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
N

## Ex9_ReduceTime
Critical tasks: A, E, H, I, J, K
[11 empty] | Critical paths: |  |  | A→E→H→I
A→J→K→I
Duration of project: 28 weeks
[21 empty] | 2 | B | 5 | 5 | C | 8
[21 empty] | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 12
[21 empty] | 2 | D | 5 | 5 | F | 7 | 7 | G | 12 | 12 | H | 16
[21 empty] | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 12 | 12 | 4 | 16
[11 empty] | 0 | Start | 0 |  |  | 0 | A | 2
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | E | 12
[21 empty] | 2 | 10 | 12 |  | s | [7 empty] | 16 | I | 23 | 23 | End | 23
[33 empty] | 16 | 7 | 23 | 23 | 0 | 23
| ES | Task | EF
| LS | Dur | LF | [17 empty] | 2 | J | 9 |  |  |  | 9 | K | 16
[21 empty] | 2 | 7 | 9 |  |  |  | 9 | 7 | 16
|  | Task | [26 empty] | .
|  | Dur |  |  | Algorithm:
Step 1
[5 empty] | Task | I | E+J | E+K | H+J | H+K | [19 empty] | 16 | M | 18 | 18 | N | 23
[5 empty] | Cost | 15 | 22 | 18 | 24 | 20 | [19 empty] | 16 | 2 | 18 | 18 | 5 | 23
Thực hiện rút ngắn 5 tuần | [10 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N
[5 empty] | Step 2 | [5 empty] | -1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -1 | 11 | 8 | 15 | 16 | 12 | 5 | 7
No. | Task | Reduce Time | Cost | Note | Task | E+K | H+J | H+K | I+M | I+N
1 | I | 2 | 30 | New critical path | Cost | 18 | 24 | 20 | 20 | 22 | A: A; E: E; H: H; I: I
2 | E+K | 2 | 36 | New critical path | [6 empty] | A: -1; E: 6; H: 8; I: 15
3 | I+M | 1 | 20 | I and M get minimum time | Step 3 (Just list the possile min task) | [5 empty] | A: A; I: I; J: J; K: K
| Total | 5 | 86 |  | Task | E+K+D | H+K | I+M |  |  | A: -1; I: 15; J: 16; K: 12
[5 empty] | Cost | 21 | 20 | 20 |  |  | A: A; J: J; K: K; M: M; N: N
[11 empty] | -1 | [8 empty] | 16 | 12 | 5 | 7
[11 empty] | A |  |  | D |  | F | G | H | I
[11 empty] | -1 |  |  | 3 |  | -1 | 11 | 8 | 15

## Ex10_AOA
|  |  | A | E | 2
|  |  | B | J | 3
|  |  | C |  | 6
|  |  | D |  | 7
|  |  | E |  | 4
|  |  | F | D | 1
|  |  | G | F | 5
|  |  | H | A,C,D | 3
|  |  | I | H,K | 4
|  |  | J | E | 6
|  |  | K | F | 1
Paths:
1→2→4→8 | 13 | months
1→2→4→7→8 | 13 | months
1→2→5→7→8 | 14 | months
1→3→5→7→8 | 13 | months
1→3→6→8 | 13 | months
Critical paths: | 1→2→5→7→8
Critical tasks: | D,H,I
Duration of project | 14 months
4
1
2
3
D=7
E=4
C=6
5
A=2
X=0
7
H=3
F=1
8
G=5
K=1
I=4
6
J=6
B=3

## Ex10_PDM
[10 empty] | A | E | 2
[10 empty] | B | J | 3
[10 empty] | C |  | 6
[10 empty] | D |  | 7
[10 empty] | E |  | 4
[10 empty] | F | D | 1
[10 empty] | G | F | 5
[10 empty] | H | A,C,D | 3
[10 empty] | I | H,K | 4
[10 empty] | J | E | 6 |  |  | 8 | G | 13
[10 empty] | K | F | 1 |  |  | 9 | 5 | 14
ES | Task | EF
LS | Dur | LF | [9 empty] | 7 | F | 8 | 8 | K | 9
[12 empty] | 8 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10
Task
| Dur | [5 empty] | 0 | D | 7
[7 empty] | 0 | 7 | 7 | [8 empty] | 10 | I | 14 | 14 | End | 14
[18 empty] | 10 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14
|  |  | 0 | Start | 0 |  | 0 | C | 6 | [5 empty] | 7 | H | 10
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 6 | 7 | [5 empty] | 7 | 3 | 10
[7 empty] | 0 | E | 4 |  |  | 4 | A | 6
[7 empty] | 1 | 4 | 5 |  |  | 5 | 2 | 7
[12 empty] | 4 | J | 10 | 10 | B | 13
[12 empty] | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 | 14
|  |  | Critical tasks: |  |  | D,H,I
|  |  | Critical paths: |  |  | D→H→I
|  |  | Duration of project |  |  | 14 months

## Ex10_Gantt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
[20 empty] | A | E | 2
[20 empty] | B | J | 3
[20 empty] | C |  | 6
[20 empty] | D |  | 7
[20 empty] | E |  | 4
[20 empty] | F | D | 1
[20 empty] | G | F | 5
[20 empty] | H | A,C,D | 3
[20 empty] | I | H,K | 4
[20 empty] | J | E | 6
[20 empty] | K | F | 1

## Ex12_AOA
Paths:
1→3→5→6 | 25 | months
1→3→4→5→6 | 25 | months
1→2→3→5→6 | 28 | months
1→2→3→4→5→6 | 28 | months
1→2→4→5→6 | 21 | months
1→4→5→6 | 24 | months
Critical paths: | 1→2→3→5→6
1→2→3→4→5→6
Critical tasks: | A, B, E, F, H, I
Duration of project | 28 months
1
2
A=2
3
C=4
D=12
B=5
4
G=7
E=9
5
F=19
H=10
6
I=2

## Ex12_PDM
ES | Task | EF
LS | Dur | LF |  |  |  |  | 0 | C | 4 |  |  |  | 7 | F | 26
[7 empty] | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 7 | 19 | 26
Task
| Dur | [17 empty] | 26 | I | 28 | 28 | End | 28
|  |  | 0 | Start | 0 |  | 0 | A | 2 | 2 | B | 7 | 7 | E | 16 |  |  |  | 26 | 2 | 28 | 28 | 0 | 28
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 16
[10 empty] | 2 | G | 9
[10 empty] | 9 | 7 | 16 |  |  |  | 16 | H | 26
[16 empty] | 16 | 10 | 26
[7 empty] | 0 | D | 12
[7 empty] | 4 | 12 | 16
|  |  | Critical tasks: |  |  | A, B, E, F, H, I
|  |  | Critical paths: |  |  | A→B→E→H→I
A→B→F→I
|  |  | Duration of project |  |  | 28 months

## Ex12_Gantt
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
A
B
C
D
E
F
G
H
I